АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЛЮБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Любинского муниципального района Омской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.03.2023 г.                                № 22 - п                        п. Северо-Любинский

О внесении изменений в постановление Администрации Северо-Любинского сельского поселения от 02.11.2018г № 101-п «Об утверждении муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения «Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации  Северо-Любинского сельского поселения от 30.07.2013 года № 54-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Любинского сельского поселения Любинского  муниципального района Омской области, их формирования и реализации»,  руководствуясь Уставом Северо-Любинского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Северо-Любинского сельского поселения от 02.11.2018 г №101-п «Об утверждении муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения «Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»:

1.1. Приложение к постановлению Администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области от 02.11.2018г № 101-п «Об утверждении муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения «Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Северо-Любинского

сельского поселения                                                               А.В. Айдель

Приложение

к Постановлению Администрации

Северо-Любинского сельского поселения

Любинского муниципального района Омской области

от 30.03.2023г. № 22-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

Раздел 1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы |
| Цель муниципальной программы | Создать условия для развития социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. - Создание условий для развития физической культуры и спорта в Северо-Любинском сельском поселении - Обеспечение временного трудоустройства незанятого населения - Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов, развития ветеранского движения, создания условий для культурно - досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Развитие культуры Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. 2. Развитие физической культуры и спорта в Северо-Любинском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области. 3. Содействие занятости населения в Северо-Любинском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области на 2019-2025 годы. 4. Социальное обеспечение населения Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7 789 927,05 рублей, в том числе: 2019 год – 785 376,06 рублей; 2020 год – 1 065 990,53 рублей; 2021 год – 1 631 723,57 рублей; 2022 год –1 779 625,68 рублей; 2023 год – 1 760 375,97 рублей; 2024 год – 379 347,06 рублей; 2025 год – 387 488,18 рублей. Источником финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения, поступления нецелевого характера из районного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | - увеличение доли населения сельского поселения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях (особенно талантливой молодежи) до 25 %; - увеличение объема финансовых средств, выделенных для содержания памятников на территории сельского поселения к 2025 на 50%; - увеличение доли населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в спортивных мероприятиях до 30%; - увеличение количества граждан, трудоустроенных на общественные работы до 10 челове;к - увеличение количества несовершеннолетних детей до 18 лет участвующих в летней занятости до 5 человек; - увеличение доли граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в социально-культурной жизни сельского поселения к 2025 году до 10 процентов; -увеличение доли размера пенсии муниципальным служащим. |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-культурного развития Северо-Любинского сельского поселения Любинского  муниципального района Омской области в сфере реализации  муниципальной программы.

Настоящая муниципальная программа представляет собой  взаимоувязанный по финансовым ресурсам и срокам осуществления комплекс основных мероприятий и ведомственных целевых программ, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение задачи по развитию социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения с 2019 по 2025 год.

Муниципальная программа разработана на основе анализа текущей ситуации в социально-культурной сфере в Северо-Любинском сельском поселении.

Социально-культурная сфера Северо-Любинского сельского поселения представлена:

- МБОУ «Северо-Любинская СОШ», численность работающих в которой  составляет 44 человек 85 % - учителя с высшим образованием, 15 % - учителя со средним специальным образованием;

- двумя ФАПами в п. Северо-Любинский и д. Барсуковка, численность работающих – 3 чел. Очень остро стоит вопрос с профессиональными кадрами: отсутствуют в поселении фельдшера, медицинские сестры;

-функционирует в полном объеме Северо-Любинский Дом Культуры, досуговый объект д. Барсуковка, подростковый клуб, сельская библиотека, в которых  посещают разнообразные кружки подростки и молодежь. Численный состав работников отдела культуры при Северо-Любинском сельском поселении составляет 10 человек;

- МДОУ «Северо-Любинский детский сад», функционирует    групп с количеством    детей.

В поселении проживает 454 пенсионера нетрудоспособного возраста (21 % от общей численности населения).  Для оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам в поселении действует  отделение социальной помощи на дому, срочной помощи и специализированного отделения с численностью обслуживаемых 24 человека.

Трудовые ресурсы поселения составляют 1,0 тыс. человек или 58 % от общей численности населения, за 3 года их численность увеличилась на 1 %, в т.ч. молодежь в возрасте 16-29 лет составляет 34 % от всех трудовых ресурсов, и эта группа в дальнейшем будет увеличиваться. Численность наиболее экономически активной возрастной группы 35-45 лет составляет 27 % от трудовых ресурсов.

За последний год реальная безработица в поселке Северо-Любинский увеличилась на 0,8 %.

Слабые стороны, тормозящие и ограничивающие устойчивое развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения:

- недостаточный уровень сохранения и развития культурного потенциала;

- низкие условия для развития спорта и массовой физической культуры;

- неразвитость сферы бытового обслуживания населения;

- низкий уровень социального обеспечения населения;

- низкий уровень здравоохранения;

- высокий уровень безработицы.

Муниципальная программа формирует условия, необходимые для достижения цели по развитию социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения.

Раздел 3 Цель и задачи муниципальной программы.

Главной целью муниципальной программы является создание условий для развития социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения. Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач:

1.  Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Северо-Любинского сельского поселения

Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации подпрограммы

«Развитие культуры Северо-Любинского сельского поселения».

2. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Северо-Любинском сельском поселении.

Решение задачи будет обеспечено в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы

«Развитие физической культуры и спорта в Северо-Любинском сельском поселении».

3. Обеспечение временного трудоустройства незанятого населения.

Решение данной задачи обеспечивается за счет реализации подпрограммы «Содействие занятости населения в Северо-Любинском сельском поселении на 2019-2025 годы».

4 Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов, развития   ветеранского движения, создания условий для культурно - досуговой   деятельности ветеранов и их успешной    адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию   молодежи.

Решение задачи будет обеспечено в рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Социальное обеспечение населения Северо-Любинского сельского поселения»

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе. Описание ожидаемых результатов муниципальных программы с методикой их расчета представлено в Разделе 8 соответствующих подпрограмм муниципальной программы.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 7 лет, рассчитан на период 2019 – 2025 годов (в один этап).

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 7 789 927,05 рублей, в том числе:

2019 год – 785 376,06 рублей;

2020 год – 1 065 990,53 рублей;

2021 год – 1 631 723,57 рублей;

2022 год –1 779 625,68 рублей;

2023 год – 1 760 375,97 рублей;

2024 год – 379 347,06 рублей;

2025 год – 387 488,18 рублей.

Источником финансирования государственной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения, поступления нецелевого характера из районного бюджета.

Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:

1. Развитие культуры Северо-Любинского сельского поселения (в сумме 5 287 551,94 рубля).

2. Развитие физической  культуры  и спорта в Северо-Любинском сельском поселении (в сумме 716 639,29 рублей).

3 Содействие занятости населения в Северо-Любинском сельском поселении на 2014-2020 годы (в сумме  533 213,35 рублей).

4. Социальное обеспечение населения Северо-Любинского сельского поселения (в сумме 1 153 541,60 рубль).

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам подпрограмм, основным мероприятиям, ВЦП, мероприятиям приведено в приложении № 6 к настоящей муниципальной  программе.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией

муниципальной программы

За реализацию подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации государственной программы в целом осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации государственной программы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

- В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной программы Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области при необходимости может осуществлять ее. По итогам отчетного года администрации Северо-Любинского сельского поселения на основании данных формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Любинского сельского поселения муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации Северо-Любинского сельского поселения от 30.06.2013 г. № 54-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Согласованные с комитетом финансов и контроля Любинского муниципального района Омской области результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также с отчетом представляет на рассмотрение администрации Северо-Любинского сельского поселения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы.

Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1муниципальной программы соответствует подпрограмма

«Развитие культуры Северо-Любинского сельского поселения», содержание которой представлено согласно приложению № 1 к настоящей муниципальной программе.

- Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма «Развитие физической  культуры  и спорта в Северо-Любинском сельском поселении», содержание которой представлено согласно приложению № 2 к муниципальной программе.

- Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма

«Содействие занятости населения в Северо-Любинском сельском поселении на 2019-2025 годы», содержание которой представлено согласно приложению № 3 к настоящей муниципальной программе

- Задаче 4 муниципальной  программы соответствует подпрограмма «Социальное обеспечение населения Северо-Любинского сельского поселения», содержание которой представлено согласно приложению № 4 к настоящей муниципальной программе.

# Приложение № 1

# к муниципальной программе Северо-Любинского

# сельского поселения Любинского

# муниципального района Омской области

# «Развитие социально-культурной сферы

# Северо-Любинского сельского поселения

# Любинского муниципального района

# Омской области»

# Подпрограмма «Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района

# Омской области»

# Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района

# Омской области»

| Наименование муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | # «Развитие социально-культурной сферы # Северо-Любинского сельского поселения # Любинского муниципального района # Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – подпрограмма) | Развитие культуры Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы |
| Цель подпрограммы | # Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Северо-Любинского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, молодых дарований, защита и обеспечение свободы творчества; - пропаганда историко-культурного наследия как основы культурной идентификации и единства российского общества. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества 2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составляет 5 386 532,81 рубля, в том числе: 2019 год – 563 734,00 рубля; 2020 год – 693 212,87 рублей; 2021 год - 1 360 711,00 рублей; 2022 год – 1 291 935,00 рублей; 2023 год – 1 366 939,94 рублей; 2024 год – 55 000,00 рублей; 2025 год - 55 000,00 рублей; Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения и поступления нецелевого характера из бюджета Любинского муниципального района |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - увеличение доли населения сельского поселения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях (особенно талантливой молодежи) до 25 %. - Увеличение объема финансовых средств, выделенных для содержания памятников на территории сельского поселения, к 2025 до 50%; |

Раздел 2.  Сфера социально-культурного развития Северо-Любинского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация Подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения.

Развитие сферы культуры как важного ресурса социального и экономического развития поселения требует от отрасли проведения ряда системных преобразований, на осуществление которых и направлена Подпрограмма.

Результаты социологических исследований свидетельствуют о возрастании культурных запросов населения поселения, прежде всего молодежи, о недостаточной удовлетворенности жителей объемом и уровнем культурно-досуговых услуг, материально-техническим оснащением учреждений культуры. Большинство жителей считает, что в последние годы возможностей для культурного развития стало больше. И сегодня защита духовно-нравственного наследия, исторических и культурных традиций должна являться приоритетной задачей для каждого жителя поселения.

В Северо-Любинском сельском поселении сеть учреждений включает 2 учреждения клубного типа, 1 библиотеку, одно учреждение дополнительного образования. Коллективы и отдельные исполнители принимают активное участие в фестивалях и конкурсах местного и регионального уровня, занимают призовые места. Коллектив «Безбородые» имеет почетное звание «народный».

Техническое оборудование в учреждениях клубного типа устарело. В библиотеке увеличилось число посещений, но списание ветхого книжного фонда превышает количество вновь поступившего. Сократилась сумма подписки на периодическую печать.

Культурно-досуговая сеть в количественном отношении не соответствует расчетным показателям, а также социально-культурным стандартам удовлетворения культурно-досуговых потребностей в расчете на душу населения. Анализ показал следующие основные проблемы:

1. Слабое материально-техническое оснащение учреждений культуры.

Существующие учреждения культурно-досуговой сферы требуют дополнительного оснащения современным оборудованием.

2. Недостаточное обеспечение учреждений отрасли специализированным оборудованием, необходимым для осуществления профильной деятельности учреждений культуры (музыкальных инструментов, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры и др.).

3. Кадровое обеспечение учреждений культуры. Около 40% не имеют профильного образования, не всегда применяют новые методики в деле организации культурно-творческого процесса.

4. Необходимость в поддержке и развитии самодеятельного народного творчества, для чего обязательно стимулировать и заинтересовывать граждан поселения в проведении культурно-массовых мероприятий. Без поэтапного разрешения данных проблем невозможно социально ориентированное, динамичное и социально значимое сохранение и развитие культуры поселения.

Ни одна из данных проблем в настоящее время не может быть решена в полном объеме ввиду отсутствия комплексного подхода по всем направлениям развития культуры и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения;

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- пропаганда историко-культурного наследия, особенно в молодежной среде, как основы культурной идентификации и единства российского общества;

- стимулирование и поддержка разнообразных творческих инициатив, молодых дарований, защита и обеспечение свободы творчества.

- Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы составляет 7 лет: с 2019 по 2025 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия. Каждой задаче Подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 Подпрограммы соответствует основное мероприятие « Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества».

В рамках указанного основного мероприятия планируется предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере культуры, проведение сельских культурно-массовых мероприятий.

2. Задаче 2 Подпрограммы соответствует основное мероприятие  « Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

В рамках указанного основного мероприятия  планируется содержание памятников на территории сельского поселения.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие или ведомственная целевая программа.

В рамках основного мероприятия «Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества « планируется выполнение следующих мероприятий:

1) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере культуры.

2)проведение сельских культурно-массовых мероприятий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- доля населения сельского поселения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р2 = А : В х 100%,

А – количество населения сельского поселения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях,

В – общее количество населения сельского поселения.

При расчете значения целевого индикатора используются  данные Северо-Любинского ДК.

В рамках основного мероприятия « Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) содержание памятников на территории сельского поселения.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- объем финансовых средств, выделенных для содержания памятников на территории сельского поселения. Целевой индикатор измеряется в единицах  и рассчитывается по формуле:

Р 1 =А,

А- объем финансовых средств, выделенных для содержания памятников на территории сельского поселения.

При расчете значения целевого индикатора используются  данные Администрации Северо-Любинского сельского поселения.

2) Иные  межбюджетные трансферты на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия целевого индикатора нет

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составляет      5 386 532,81 рубля, в том числе:

2019 год –  563 734,00 рубля;

2020 год –  693 212,87 рублей;

2021 год – 1 360 711,00 рублей;

2022 год –  1 291 935,00 рублей;

2023 год –  1 366 939,94 рублей;

2024 год –  55 000,00 рублей;

2025 год -  55 000,00 рублей.

Источником финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения и поступления нецелевого характера из бюджета Любинского муниципального района.

Раздел 8. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Выполнение мероприятий целевой программы позволит создать условий для сохранения и развития культурного потенциала Северо-Любинского сельского поселения, а именно позволит добиться:

- увеличение доли населения сельского поселения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях (особенно талантливой молодежи) (в процентах). Показатель рассчитывается  как отношение населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в культурно-массовых мероприятиях к общему количеству населения Северо-Любинского сельского поселения (в процентах).

Источником данных для расчета ожидаемых результатов являются  данные специалиста по работе с молодежью и данные администрации Северо-Любинского сельского поселения.

- увеличение объема финансовых средств, выделенных для содержания памятников на территории сельского поселения (в процентах). Показатель рассчитывается  как отношение объема финансовых средств, выделенных для содержания памятников на территории сельского поселения в текущем году к предыдущему году (в процентах). Источником данных для расчета ожидаемых результатов являются  данные администрации Северо-Любинского сельского поселения.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы несет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом  о реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Северо-Любинского сельского поселения.

# Приложение № 2

# к муниципальной программе Северо-Любинского

# сельского поселения Любинского

# муниципального района Омской области

# «Развитие социально-культурной сферы

# Северо-Любинского сельского поселения

# Любинского муниципального района

Омской области»

# Подпрограмма «Развитие молодежной политики, физической  культуры  и спорта в Северо-Любинском сельском

# поселении Любинского муниципального района Омской области»

# Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Развитие молодежной политики, физической  культуры  и спорта в Северо-Любинском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области «

| Наименование муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | # «Развитие социально-культурной сферы # Северо-Любинского сельского поселения # Любинского муниципального района # Омской области» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – подпрограмма) | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Северо-Любинском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы |
| Цель подпрограммы | # Создание условий для развития физической культуры и спорта в Северо-Любинском сельском поселении |
| Задачи подпрограммы | 1) формирование у населения Северо-Любинского сельского поселения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни и обеспечение финансовой поддержки в проведении спортивно-культурных праздников |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - Развитие физической культуры и массового спорта |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составляет 716 639,29 рублей, в том числе: 2019 год – 43 265,45 рублей; 2020 год – 117 450,82 рублей; 2021 год – 22 500,00 рублей; 2022 год – 191 273,91 рублей; 2023 год – 167 540,35 рублей; 2024 год – 87 161,30 рублей; 2025 год – 87 447,46 рублей Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - увеличение доли населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в спортивных мероприятиях до 30%. |

- Сфера социально-культурного развития Северо-Любинского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация Подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения.

Физическая культура и спорт являются одним из приоритетных направлений социальной политики Северо-Любинского сельского поселения, важнейшим средством оздоровления населения поселения, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. На территории поселения действуют секции по различным видам спорта, которыми руководят учителя МБОУ «Северо-Любинская СОШ» и педагоги дополнительного образования  БОУ ДОД «Любинский ДООФСЦ». Занимаются в них учащиеся школы -70% и молодежь (20%).

Есть ряд проблем, требующих комплексных мер и системного подхода в их решении. К ним следует отнести:

1) недостаточное привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;

2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта и спорта высших достижений, ее моральное и физическое старение.

Ни одна из данных проблем в настоящее время не может быть решена в полном объеме ввиду отсутствия комплексного подхода по всем направлениям развития культуры и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является создание условий для развития физической  культуры  и спорта в Северо-Любинском сельском поселении.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1) формирование у населения Северо-Любинского сельского поселения устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

2) обеспечение финансовой поддержки при проведении спортивно-культурных праздников.

- Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы составляет 7 лет: с 2019 по 2025 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия. Каждой задаче Подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 Подпрограммы соответствует основное мероприятие « Развитие физической культуры и массового спорта «.

В рамках указанного основного мероприятия планируется проведение сельских спортивных мероприятий и участие в районных спортивно-культурных праздниках «Праздник Севера» и «Королева спорта».

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие или ведомственная целевая программа.

В рамках основного мероприятия « Развитие физической культуры и массового спорта» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) проведение сельских спортивных мероприятий.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- доля населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в сельских спортивных мероприятиях.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р 1 = А : В х 100%,

А - количество населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в сельских спортивных мероприятиях,

В – общее количество населения Северо-Любинского сельского поселения.

При расчете значения целевого индикатора используются  данные МКОУ «Северо-Любинская СОШ» и специалиста по работе с молодежью Северо-Любинского сельского поселения.

2) участие в районных спортивно-культурных праздниках «Праздник Севера» и «Королева спорта».

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- доля населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в районных спортивно-культурных праздниках «Праздник Севера» и «Королева спорта».

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р 1 = А : В х 100%,

А – количество населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в районных спортивно-культурных праздниках «Праздник Севера» и «Королева спорта»,

В - количество населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих сельских спортивных мероприятиях.

При расчете значения целевого индикатора используются  данные МКОУ «Северо-Любинская СОШ» и специалиста по работе с молодежью Северо-Любинского сельского поселения.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составляет 716 639,29 рублей, в том числе:

2019 год – 43 265,45 рублей;

2020 год – 117 450,82 рублей;

2021 год – 22 500,00 рублей;

2022 год – 191 273,91 рублей;

2023 год – 167 540,35 рублей;

2024 год – 87 161,30 рублей;

2025 год – 87 447,46 рублей.

Источником финансирования Подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения.

Раздел 8. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Выполнение мероприятий целевой программы позволит создать условия для  развития физической  культуры  и спорта в Северо-Любинском сельском поселении, а именно позволит добиться:

- увеличение доли населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в спортивных мероприятиях (в процентах). Показатель рассчитывается  как отношение населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в спортивных мероприятиях к общему количеству населения Северо-Любинского сельского поселения (в процентах).

Источником данных для расчета ожидаемых результатов являются  данные специалиста по работе с молодежью и данные администрации Северо-Любинского сельского поселения.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы несет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом  о реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Северо-Любинского сельского поселения.

# Приложение № 3

# к муниципальной программе Северо-Любинского

# сельского поселения Любинского

# муниципального района Омской области

# «Развитие социально-культурной сферы

# Северо-Любинского сельского поселения

# Любинского муниципального района

# Омской области»

Подпрограмма Северо-Любинского сельского поселения

«Содействие занятости населения в Северо-Любинском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы «Содействие занятости населения в Северо-Любинском сельском поселении Любинского муниципального района Омской области»

| Наименование муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения | «Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения | Содействие занятости населения Северо-Любинского сельского поселения на 2019-2025 годы (далее – подпрограмма) |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа власти Северо-Любинского сельского поселения, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа власти Северо-Любинского сельского поселения, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа власти Северо-Любинского сельского поселения, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019 – 2025 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение временного трудоустройства незанятого населения |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Создание условий для организации и финансирования проведения общественных работ; Задача 2. Создание условий для осуществления летней занятости несовершеннолетних детей до 18 лет. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | 1. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ; 2. Осуществления летней занятости несовершеннолетних детей до 18 лет. |
| Объемы и источники финан-сирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 533 213,35 рублей, в том числе 2019 год – 58 787,11 рублей; 2020 год – 118 856,84 рублей; 2021 год – 103 445,05 рублей; 2022 год – 129 683,31 рублей; 2023 год – 40 813,68 рублей; 2024 год – 40 813,68 рублей; 2025 год – 40 813,68 рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения, поступления нецелевого и целевого характера из райнного бюджета |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - Увеличить количество граждан трудоустроенных на общественные работы до 10 человек -Увеличить количество несовершеннолетних детей до 18 лет участвующих в летней занятости до 5 человек |

- Сфера социально-культурного развития Северо-Любинского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация Подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения.

Одним из целевых направлений деятельности поселения в является стимулирование трудовой активности населения, усиление роли и ответственности участников социально-трудовых отношений, регулирование рынка труда и повышение конкурентоспособности рабочей силы, снижение уровня общей безработицы.

В рамках данного направления существует ряд проблем, требующих комплексных мер и системного подхода в их решении. К ним следует отнести:

- создание новых рабочих мест на условиях постоянной занятости, обеспечивающей заработную плату выше прожиточного минимума;

-  организация рабочих мест по программе общественных работ, по программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

-   реализация мер, направленных на улучшение условий и охраны труда работающих, предупреждение производственного травматизма;

- содействие повышению квалификации, подготовке и переподготовке персонала организаций поселения.

Ни одна из данных проблем в настоящее время не может быть решена в полном объеме ввиду отсутствия комплексного подхода по всем направлениям развития культуры и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

- Раздел 4. Срок реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы составляет 7 лет: с 2019 по 2025 год. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание входящих в состав Подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач Подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия. Каждой задаче Подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1. Задаче 1 Подпрограммы соответствует основное мероприятие « Участие в организации и финансировании проведения общественных работ «.

В рамках указанного основного мероприятия планируется  организация рабочих мест  по программе  оплачиваемых общественных работ.

2 . Задаче 2  Подпрограммы соответствует основное мероприятие

« Осуществления летней занятости несовершеннолетних детей до 18 лет».

В рамках указанного основного мероприятия планируется организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие или ведомственная целевая программа.

В рамках основного мероприятия «Участие в организации и финансировании проведения общественных работ» планируется выполнение следующих мероприятий:

1) организация рабочих мест  по программе  оплачиваемых общественных работ.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество рабочих мест  по программе  оплачиваемых общественных работ.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р 1 = А .

А - количество рабочих мест  по программе  оплачиваемых общественных работ.

При расчете значения целевого индикатора используются  данные Центра занятости населения Любинского района.

В рамках основного мероприятия «Осуществления летней занятости несовершеннолетних детей до 18 лет « планируется выполнение следующих мероприятий:

2) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р 1 = А .

А – количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

При расчете значения целевого индикатора используются  данные Центра занятости населения Любинского района.

3) Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию мероприятий в сфере молодежной политики.  Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия целевого индикатора нет

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 533 213,35 рублей, в том числе

2019 год – 58 787,11 рублей;

2020 год – 118 856,84 рублей;

2021 год – 103 445,05 рублей;

2022 год – 129 683,31 рублей;

2023 год – 40 813,68 рублей;

2024 год – 40 813,68 рублей;

2025 год – 40 813,68 рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы  бюджета поселения, поступления нецелевого и целевого  характера из районного бюджета.

Раздел 8. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Выполнение мероприятий целевой программы позволит  обеспечить  временное трудоустройства незанятого населения, а именно позволит добиться:

- увеличения рабочих мест  по программе  оплачиваемых общественных работ (единицах). Показатель рассчитывается  как суммарное количество рабочих мест  по программе  оплачиваемых общественных работ (единицах).

Источником данных для расчета ожидаемых результатов являются данные Центра занятости населения Любинского района.

- увеличения количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время (единицах).

Показатель рассчитывается  как суммарное количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время (единицах).  Источником данных для расчета ожидаемых результатов являются данные Центра занятости населения Любинского района.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией Подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий Подпрограммы несет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

Результаты оценки эффективности реализации Подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом  о реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Северо-Любинского сельского поселения.

# Приложение № 4

# к муниципальной программе Северо-Любинского

# сельского поселения Любинского

# муниципального района Омской области

# «Развитие социально-культурной сферы

# Северо-Любинского сельского поселения

# Любинского муниципального района

Омской области»

# Подпрограмма «Социальное обеспечение населения

# Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

# Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Социальное обеспечение населения Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

| Наименование муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области | Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района (далее – подпрограмма) | Социальное обеспечение населения Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа администрации Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2019-2025 годы |
| Цель подпрограммы | Формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов, развития ветеранского движения, создания условий для культурно - досуговой деятельности ветеранов и их успешной адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию молодежи. |
| Задачи подпрограммы | 1) совершенствование и поддержка деятельности Совета ветеранов; 2) оказание финансовой поддержки пенсионерам |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | - Оказание поддержки ветеранскому движению - Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы составляет 1 153 541,60 рубль, в том числе: 2019 год – 119 589,50 рублей; 2020 год – 136 470,00 рублей; 2021 год – 145 067,52 рублей; 2022 год – 166 733,46 рубля; 2023 год – 185 082,00 рубля; 2024 год – 196 372,08 рубля; 2025 год – 204 227,04 рублей. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1) Увеличение доли граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в социально-культурной жизни сельского поселения к 2025 году до 10 процентов 2) Увеличение доли размера пенсии муниципальным служащим |

Раздел 2. Сфера социально-культурного развития Северо-Любинского сельского поселения, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения.

Одно из важных направлений развития социально-культурной сферы Северо-Любинского сельского поселения - создание  комфортных условий проживания граждан. Жизненно важным  является социальное обеспечение населения.

# Одной из особенностей современной демографической ситуации является постоянная тенденция роста численности лиц пожилого возраста. На сегодняшний день пожилые люди составляют одну из основных социальных групп, требующих к себе повышенного и постоянного внимания.

# На территории Северо-Любинского сельского поселения по состоянию на 1 октября 2013 года проживает 324 граждан пожилого возраста (женщины достигшие возраста 55 лет, мужчины достигшие возраста 60 лет), что составляет 17,9 процента от населения Северо-Любинского сельского поселения.

# В перспективе прогнозируется дальнейшее повышение доли граждан пожилого возраста в составе населения сельского поселения.

# Характерной чертой социально-экономического положения граждан пожилого возраста является их зависимость от трудоспособного населения, неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, невозможность в силу состояния здоровья и ряда других причин самостоятельно решать социально-бытовые проблемы, организовывать досуг, ограничение возможности для полноценного участия в общественной жизни.

# Все это обуславливает необходимость формирования и развития на уровне Северо-Любинского сельского поселения политики в отношении граждан старшего поколения, которая должна обеспечить им социально приемлемый уровень жизни.

# Граждане пожилого возраста нередко теряют ориентацию в современном социально-культурном пространстве, испытывают трудности в установлении социальных контактов, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей, их окружающих. Таким образом, вовлечение граждан пожилого возраста в общественную жизнь посредством участия в жизни различных клубов, детских учреждений, организация кружковой работы (рукоделие, вязание, хоровое пение и др.) позволит восполнить нехватку общения и будет способствовать появлению новых социальных контактов. Важным звеном в социальной работе должно стать умение устанавливать контакты с гражданами пожилого возраста. Все усилия должны быть направлены на активизацию граждан пожилого возраста, побуждение их самостоятельно решать личные проблемы.

# Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на улучшение качества жизни граждан пожилого возраста. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование условий для обеспечения социальной поддержки ветеранов, развития   ветеранского движения, создания условий для культурно - досуговой   деятельности ветеранов и их успешной    адаптации в обществе, повышение внимания к патриотическому воспитанию   молодежи.

Выполнение поставленной цели возможно посредством решения следующих задач:

1) совершенствование и поддержка деятельности Совета ветеранов;

2) оказание финансовой поддержки пенсионерам

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы составляет 7 лет: с 2019 по 2025 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируются и реализуются основные мероприятия. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие.

1) Задаче 1 подпрограммы соответствует основное мероприятие 1 «Оказание поддержки ветеранскому движению».

В рамках указанного основного мероприятия планируется оказание финансовой помощи Совету ветеранов Северо-Любинского сельского поселения.

2) Задаче 2 подпрограммы соответствует основное мероприятие  2 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Северо-Любинского сельского поселения».

В рамках указанного основного мероприятия планируется выплата пенсии за выслугу лет.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение основных мероприятий. Каждой задаче подпрограммы соответствует отдельное основное мероприятие или ведомственная целевая программа.

В рамках основного мероприятия 1 «Оказание поддержки ветеранскому движению» планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание финансовой поддержки ветеранскому движению.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- доля граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в социально-культурной жизни сельского поселения

Значение целевого индикатора определяется как отношение количества граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в социально-куьтурной жизни сельского поселения к общему количеству граждан пожилого возраста, проживающих на территории сельского поселения.

Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р 1 = А:В х 100%

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Администрации Северо-Любинского сельского поселения.

В рамках основного мероприятия 2 «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих» планируется выполнение следующих мероприятий:

- Выплата пенсии за выслугу лет

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:

- увеличение размера пенсии муниципальным служащих, которым выплачивается пенсия за выслугу лет.

Значение целевого индикатора определяется как суммарное количество размера доплаты к пенсиям каждого муниципального служащего, которому выплачивается пенсия за выслугу лет. Целевой индикатор измеряется в рублях и рассчитывается по формуле

Р2 = А+В, где А, В -  размер доплаты к пенсиям каждого муниципального служащего, которому выплачивается пенсия за выслугу лет.

Источником данных для расчета значения целевого индикатора являются данные Администрации Северо-Любинского сельского поселения.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Подпрограммы составляет 1 153 541,60 рубль, в том числе:

2019 год – 119 589,50 рублей;

2020 год – 136 470,00 рублей;

2021 год – 145 067,52 рублей;

2022 год – 166 733,46 рубля;

2023 год – 185 082,00 рубля;

2024 год – 196 372,08 рубля;

2025 год – 204 227,04 рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета сельского поселения.

Раздел 8. Ожидаемые результаты подпрограммы.

Осуществление мероприятий подпрограммы повлечет повышение качества жизни граждан пожилого возраста путём обеспечения доступности культурных и иных услуг, содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества. Выполнение мероприятий подпрограммы повлечет изменение следующих количественных параметров:

1) увеличение доли граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в социально-культурной жизни сельского поселения к 2020 году до 10 процентов.

Показатель рассчитывается  как отношение количества граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в социально-культурной жизни сельского поселения к общему количеству граждан пожилого возраста, проживающих на территории сельского поселения (в процентах).

Источником данных для расчета ожидаемых результатов являются данные Администрации Северо-Любинского сельского поселения.

2)  увеличение размера пенсии муниципальным служащих, которым выплачивается пенсия за выслугу лет (в процентах).

Показатель рассчитывается как отношение размера доплаты к пенсиям последующего года к предыдущему (в единицах). Источником данных для расчета ожидаемых результатов являются данные Администрации Северо-Любинского сельского поселения.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией

подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области. Ответственность за реализацию мероприятий, входящих в состав основных мероприятий подпрограммы несет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Администрация Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

Результаты оценки эффективности реализации подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом  о реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом финансов и контроля администрации Любинского муниципального района ответственный исполнитель представляет на рассмотрение администрации Северо-Любинского сельского поселения.

- Приложение № 5

к муниципальной программе

«Развитие социально-культурной сферы

Северо-Любинского  сельского поселения

Любинского муниципального района Омской области»

Ожидаемые результаты реализации  муниципальной программы Северо-Любинского сельского поселения

«Развитие социально-культурной сферы Северо-Любинского  сельского поселения Любинского муниципального района Омской области»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Северо Любинского сельского поселения «Развитие экономического потенциала Северо-Любинского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на 2019-2025» | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год (факт) | 2018 год (оцен-ка) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма муниципальной программы « Развитие культуры Северо-Любинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение доли населения сельского поселения, принявшего участие в культурно-массовых мероприятиях (особенно талантливой молодежи) | Процентов | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 11 | 13 | 20 | 25 |
| 2. | увеличение объема финансовых средств, выделенных для содержания памятников на территории сельского поселения | Процентов | 100 | 100 | 10 | 12 | 15 | 24 | 40 | 45 | 50 |
| 2. Подпрограмма муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Северо-Любинском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение доли населения Северо-Любинского сельского поселения, участвующих в спортивных мероприятиях | Процентов | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 |
| 3. Подпрограмма муниципальной программы «Обеспечение временного трудоустройства незанятого населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличения рабочих мест по программе оплачиваемых общественных работ | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | увеличения количества несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4. Подпрограмма муниципальной программы «Социальное обеспечение населения Северо-Любинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | увеличение доли граждан пожилого возраста, принимающих активное участие в социально-культурной жизни сельского поселения | процентов | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2 | увеличение размера пенсии муниципальным служащих, которым выплачивается пенсия за выслугу лет | процентов | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |